## Bug追踪
Bug ID | 级别 | 站点/服务 | 页面/端点 | 描述 | 发现人 | 修复人 | 状态 | 证据 | 复核 | 复核结果 | 复核备注
C-001 | P0 | Web主站 | / 首页 | 货币符号混乱: ¥+USD同时出现 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-002 | P1 | Studio | 全部页 | 繁简不统一: 漫工場 vs 漫工场 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-003 | P1 | Web主站 | /login | 登录页条款文本重复出现2次 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-004 | P1 | Admin+Ops+User | 全部Portal | 系统级中英混杂: 状态码全英文 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-005 | P1 | Admin | /users | 套餐名英文: PRO/FREE/STUDIO | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-006 | P1 | Ops | /users | 表格列头英文: provider | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-007 | P1 | Web主站 | /showcase | 作品类型标签全英文 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-008 | P2 | Ops | /dashboard | 日志动作代码全英文 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-009 | P2 | Web主站 | /showcase | 标点不当: 英文逗号替代中文逗号 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-010 | P2 | 全站 | 多处 | AI/API/DAU缩写过度使用 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-011 | P2 | User | /projects | 测试数据全英文项目名 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-012 | P2 | User | /dashboard | 页脚暴露端口号 5180 | 林知行 | 林染 | 待修复 | content/screenshots/
C-013 | P3 | Ops | /monitoring | 监控提示可简化 | 林知行 | 林知行 | 可延后
C-014 | P3 | Web主站 | / | CTA用词可优化 | 林知行 | 林知行 | 可延后
C-015 | P3 | Admin | /dashboard | 在线用户缺单位 | 林知行 | 林知行 | 可延后
API-001 | P0 | billing/collab/ai | 全部端点 | 3服务未启动 (8090/8091/8087) | 谢擎 | 谢擎 | 待修复
API-002 | P0 | project-service | 全部端点 | 运行版本落后源码 (admin路由缺失) | 谢擎 | 谢擎 | 待修复
API-003 | P0 | project-service | scenes/chars/shots | 跨服务鉴权失败: user-token被拒(401) | 谢擎 | 谢擎 | 待修复
API-004 | P1 | project-service | GET /projects | 无鉴权: 不带Token也返200 | 谢擎 | 谢擎 | 待修复
API-005 | P1 | project-service | POST /projects | 参数格式不兼容 (400) | 谢擎 | 谢擎 | 待修复
API-006 | P2 | 全服务 | /health | 限流阈值太高 (1000req/2min) | 谢擎 | 谢擎 | 待修复
UI-001 | P2 | Studio全局 | 全部页 | Console生命周期警告 (onMounted) | 林染 | 林染 | 待修复
UI-002 | P3 | Studio | /project | 新建分镜无取消/撤销机制 | 林染 | 林染 | 可延后
UI-003 | P3 | Studio | /materials | 道具/音色空状态无插图 | 林染 | 林染 | 可延后
UI-004 | P3 | Studio | /tools | 工具卡片点击无反应 | 林染 | 林染 | 可延后
VIS-001 | P1 | 全部5站 | 全部交互元素 | 按钮/标签高度<44px (系统性) | 赵千影 | 林染 | 待修复 | visual/screenshots/
VIS-002 | P1 | Web主站 | /showcase | 进行中标签对比度2.15:1 | 赵千影 | 林染 | 待修复 | visual/screenshots/web/
VIS-003 | P1 | Studio | 首页 | 徽章对比度1:1 完全不可读 | 赵千影 | 林染 | 待修复 | visual/screenshots/studio/
VIS-004 | P1 | User Portal | 375/390 | 移动端横向溢出滚动 | 赵千影 | 林染 | 待修复 | visual/screenshots/user_portal/
VIS-005 | P2 | Web主站 | /showcase | 草稿/已发布标签对比度2.5:1 | 赵千影 | 林染 | 待修复
VIS-006 | P2 | User Portal | 375/390 | 导航未折叠汉堡菜单 | 赵千影 | 林染 | 待修复
VIS-007 | P2 | Studio | 375/390/768 | 侧栏63px过窄 | 赵千影 | 林染 | 待修复
VIS-008 | P2 | 全部5站 | /login | checkbox 13px < 44px标准 | 赵千影 | 林染 | 待修复
VIS-009 | P2 | Web主站 | Footer | 链接文本15-17px过小 | 赵千影 | 林染 | 待修复
LEG-001 | P0 | user-service | GET /users/me | 返回500 (继承自6/09 E2E) | 程构(继承) | 谢擎 | 待修复
LEG-002 | P1 | user-service | /api-keys | 全404 (继承自6/09) | 程构(继承) | 谢擎 | 待修复
LEG-003 | P1 | project-service | /assets | 返HTML404 (继承自6/09) | 程构(继承) | 谢擎 | 待修复
LEG-004 | P1 | billing-service | /subscriptions | 全404 (继承自6/09) | 程构(继承) | 谢擎 | 待修复
LEG-005 | P1 | collab-service | /comments | 4端点全404 (继承自6/09) | 程构(继承) | 谢擎 | 待修复
LEG-006 | P1 | ai-orchestrator | /jobs | 全404 (继承自6/09) | 程构(继承) | 谢擎 | 待修复
LEG-007 | P3 | user-service | GET /users | 403 (admin-only, 设计如此) | 程构(继承) | — | 确认设计
📊 统计
P0=5 ¦ P1=17 ¦ P2=12 ¦ P3=7 ¦ 合计=41
修复人: 谢擎=0 ¦ 林染=0 ¦ 林知行=0
更新时间: 2026-06-11 15:39 CST ¦ 陈远枢 派单61

## 前端页面走查
序号 | 站点 | 路由路径 | 页面名称 | 核心交互元素/检查点 | 前端测试人 | 视觉测试 | 内容测试 | 后端测试 | 测试状态 | Bug数 | 备注
📂 Web主站 — 共 14 页
1 | Web主站 | / | 首页 HomeView | 导航栏、Hero区域、CTA按钮、特性展示区、Footer链接 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🔴 P0 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P0: ¥+USD货币混乱
2 | Web主站 | /showcase | 案例展示 ShowcaseView | 案例卡片列表、筛选标签、翻页、案例详情弹窗 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟠 P1 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P1: 展示页标点+英文标签
3 | Web主站 | /login | 登录页 LoginView | 手机号输入框、验证码按钮、登录按钮、注册链接、第三方登录入口 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟠 P1 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P1: 条款文本重复
4 | Web主站 | /dashboard | 用户仪表盘 DashboardView | 统计卡片、快捷入口按钮、项目列表、通知提醒 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟡 P2 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P2: CTA用词可优化
5 | Web主站 | /studio | 创作者工作台 StudioHomeView | 项目列表、新建按钮、模板选择、筛选搜索 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟠 P1 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P1: Studio繁简不统一(漫工場)
6 | Web主站 | /studio/project/:id | 项目编辑器 ProjectEditorView | 工具栏、画布区、属性面板、保存/预览/导出按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
7 | Web主站 | /studio/models | 模型选择器 ModelSelectorView | 模型卡片、筛选下拉、详情弹窗、收藏/取消收藏 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟡 P2 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P2: 弃读评分3分
8 | Web主站 | /studio/byok | BYOK设置 ByokSettingsView | API Key输入框、供应商下拉、连接测试按钮、保存按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟡 P2 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P2: 弃读评分3分+套餐英文
9 | Web主站 | /studio/progress | 生成进度 GenerationProgressView | 进度条、任务列表、取消按钮、重试按钮、下载按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🔴 P0 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P0: ¥+USD+中英混杂状态码
10 | Web主站 | /studio/storyboard/:pid | 分镜编辑器 StoryboardEditorView | 分镜网格、拖拽排序、编辑弹窗、生成按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟠 P1 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P1: 英文状态码 active/disabled
11 | Web主站 | /studio/characters | 角色库 CharacterLibraryView | 角色卡片、搜索框、新建按钮、编辑弹窗 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟠 P1 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P1: 英文状态码+列头
12 | Web主站 | /studio/scenes | 场景库 SceneLibraryView | 场景卡片、搜索框、新建按钮、场景编辑弹窗 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 🟠 P1 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P1: 英文列头provider
13 | Web主站 | /studio/assets | 资产货架 AssetShelfView | 资产列表、分类筛选、上传按钮、删除确认弹窗 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
14 | Web主站 | /studio/export | 导出 ExportView | 格式选择、分辨率设置、导出按钮、进度提示 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
📂 Admin管理后台 — 共 9 页
15 | Admin管理后台 | /dashboard | 仪表盘 DashboardView | 统计卡片(KPI)、图表(ECharts)、筛选日期、导出报表 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
16 | Admin管理后台 | /users | 用户管理 UsersView | 用户表格、搜索框、筛选下拉、批量操作、用户详情弹窗、封禁/解封按钮 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
17 | Admin管理后台 | /billing | 计费管理 BillingView | 套餐列表、价格编辑、优惠券管理、收入图表 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
18 | Admin管理后台 | /audit | 审计日志 AuditView | 日志表格、时间筛选、操作人筛选、详情弹窗 | 林染/赵千影 | 💻 | 🟡 P2 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P2: 弃读评分2分+英文测试数据
19 | Admin管理后台 | /settings | 系统设置 SettingsView | 配置表单、保存按钮、重置按钮、开关(Toggle)、下拉选择 | 林染/赵千影 | 💻 | 🟡 P2 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0 | P2: 弃读评分2分+英文测试数据
20 | Admin管理后台 | /ops | 业务运营 OpsView | 运营数据图表、配置表单、规则开关 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
21 | Admin管理后台 | /compliance | 合规审计 ComplianceView | 合规规则列表、规则开关、违规记录表格 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
22 | Admin管理后台 | /projects | 项目审核 AdminProjectsView | 项目列表、审核通过/驳回按钮、审核意见输入框 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
23 | Admin管理后台 | /logs | 系统日志 AdminLogsView | 日志表格、搜索框、级别筛选、时间范围筛选、详情弹窗 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
📂 Studio工作台 — 共 16 页
24 | Studio工作台 | / | 首页 HomeView | 欢迎页、快速新建按钮、最近项目列表、模板推荐 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | 🟢 通过 | 0 | P2: Console生命周期警告
25 | Studio工作台 | /materials | 素材库 MaterialLibraryView | 标签切换(Characters/Scenes)、素材卡片、上传按钮、搜索框 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | 🟢 通过 | 0
26 | Studio工作台 | /workflow | 工作流 WorkflowDesignerView | 节点画布、连线、节点面板、保存/运行按钮 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | 🟢 通过 | 0
27 | Studio工作台 | /project | 项目编辑器 ProjectEditorView | 剧本编辑器、工具栏、保存按钮、预览按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | 🟢 通过 | 0 | P3: 新建分镜无取消/撤销
28 | Studio工作台 | /tools | 工具箱 ToolboxView | 工具卡片列表、筛选、收藏 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | 🟢 通过 | 0 | P3: 工具卡片点击无反应
29 | Studio工作台 | /export | 导出 ExportView | 格式选择、参数配置、导出按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | 🟢 通过 | 0
30 | Studio工作台 | /project/:id/shots | 分镜网格 StoryboardGridView | 分镜缩略图网格、排序拖拽、批量生成按钮 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
31 | Studio工作台 | /project/:id/shots/:sid | 分镜编辑器 ShotEditorView | 图片编辑区、Prompt输入框、生成/重绘按钮、历史版本 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
32 | Studio工作台 | /project/:id/settings | 项目设置 ProjectSettingsView | 表单(名称/描述/封面)、保存/取消按钮 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
33 | Studio工作台 | /project/new | 新建项目向导 NewProjectWizardView | 步骤条(Step 1-4)、表单输入、上一步/下一步按钮 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
34 | Studio工作台 | /characters/:id/edit | 角色编辑 CharacterEditView | 表单(名称/属性)、图片上传、Prompt模板 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
35 | Studio工作台 | /scenes/:id/edit | 场景编辑 SceneEditView | 表单(名称/属性)、图片上传、Prompt模板 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
36 | Studio工作台 | /workflow/node/:id | 节点配置 NodeConfigView | 节点参数表单、模型选择、保存/取消按钮 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
37 | Studio工作台 | /workflow/batch | 批量生成 BatchGenerateView | 项目选择、批次数输入、开始按钮、进度条 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
38 | Studio工作台 | /workflow/branch | 分支配置 BranchConfigView | 分支条件表单、分支预览、保存按钮 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
39 | Studio工作台 | /export/settings | 导出设置 ExportSettingsView | 详细参数表单(分辨率/格式/水印)、预览按钮、导出按钮 | 林染/赵千影 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
📂 User用户中心 — 共 8 页
40 | User用户中心 | /dashboard | 首页 HomeView | 欢迎卡片、快捷入口、统计数据 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
41 | User用户中心 | /projects | 我的项目 MyProjectsView | 项目卡片列表、新建按钮、搜索框、排序下拉 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
42 | User用户中心 | /works | 我的作品 MyWorksView | 作品列表、发布状态标签、分享按钮、删除确认弹窗 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
43 | User用户中心 | /assets | 素材库 AssetLibraryView | 素材分类筛选、上传按钮、批量选择、删除确认 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
44 | User用户中心 | /settings | 设置 SettingsView | 个人信息表单、头像上传、密码修改表单、保存按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
45 | User用户中心 | /byok | API Key管理 ApiKeysView | Key列表、新增Key表单、删除确认弹窗、测试连通性按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
46 | User用户中心 | /team | 团队 TeamView | 成员列表、邀请按钮、角色管理下拉、移除确认弹窗 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
47 | User用户中心 | /profile | 编辑资料 ProfileEditView | 头像裁剪、昵称输入框、简介输入框、保存按钮 | 林染/赵千影 | 📱💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
📂 Ops运维中心 — 共 6 页
48 | Ops运维中心 | /dashboard | 数据看板 DashboardView | 系统指标图表、告警列表、服务状态卡片、刷新按钮 | 林染/谢擎 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
49 | Ops运维中心 | /users | 用户管理 UsersView | 用户表格、搜索框、状态筛选、批量操作按钮 | 林染/谢擎 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
50 | Ops运维中心 | /billing | 计费充值 BillingView | 充值记录表格、手动充值表单、退款审批按钮 | 林染/谢擎 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
51 | Ops运维中心 | /monitoring | 系统监控 MonitoringView | 服务状态列表、指标图表、告警规则配置、静默按钮 | 林染/谢擎 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
52 | Ops运维中心 | /system | 系统管理 SystemView | 配置项列表、编辑表单、重启服务按钮(危险操作) | 林染/谢擎 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
53 | Ops运维中心 | /logs | 运维日志 OpsLogsView | 日志流、搜索过滤、级别筛选、下载按钮 | 林染/谢擎 | 💻 | 林知行 | 谢擎 | ⬜ 待测 | 0
| 合计 | 53 页面 |  |  |  |  | 🟡 13/53 已测内容 |  | 🟡 6/53 已测 (仅Studio) | 0

## 后端API走查
序号 | 服务 | 方法 | 端点路径 | 功能描述 | 鉴权要求 | 请求参数 | 测试人 | 测试状态 | 状态码 | Bug数 | 备注
1 | user-service | GET | /health | 健康检查 | 无 | 无 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
2 | user-service | POST | /auth/register | 用户注册 | 无 | phone/code/password | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
3 | user-service | POST | /auth/login | 用户登录 | 无 | phone/password | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
4 | user-service | POST | /auth/refresh | 刷新Token | 无 | refreshToken | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
5 | user-service | POST | /auth/verify-email | 验证邮箱 | 无 | token | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
6 | user-service | POST | /auth/forgot-password | 忘记密码 | 无 | phone | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
7 | user-service | POST | /auth/reset-password | 重置密码 | 无 | token/newPassword | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
8 | user-service | POST | /auth/verify-2fa | 验证2FA | 无 | token/code | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
9 | user-service | POST | /auth/logout | 登出 | 需要 | refreshToken | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
10 | user-service | POST | /auth/logout-all | 全设备登出 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
11 | user-service | GET | /me | 获取当前用户 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
12 | user-service | PATCH | /me | 更新个人信息 | 需要 | nickname/avatar等 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
13 | user-service | POST | /me/password | 修改密码 | 需要 | oldPwd/newPwd | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
14 | user-service | GET | /me/2fa | 获取2FA状态 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
15 | user-service | POST | /me/2fa/enable | 启用2FA | 需要 | 无 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
16 | user-service | POST | /me/2fa/confirm | 确认2FA | 需要 | token | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
17 | user-service | POST | /me/2fa/disable | 禁用2FA | 需要 | token | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
18 | user-service | GET | /users | 用户列表(管理员) | 需要+Admin | page/size/query | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
19 | user-service | GET | /users/:id | 用户详情 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
20 | user-service | PATCH | /users/:id | 管理员更新用户 | 需要+Admin | role/status等 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
21 | user-service | DELETE | /users/:id | 删除用户(超管) | 需要+SuperAdmin | 无 | 谢擎 | 🔴 FAIL | P0: POST/projects 400参数不兼容 | 1
22 | user-service | GET | /user/api-keys | 用户API Key列表 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🔴 FAIL | P0: GET/projects 无鉴权 | 1
23 | user-service | POST | /user/api-keys | 创建API Key | 需要 | name/provider/key | 谢擎 | 🔴 FAIL | P0: GET/projects 错Token也200 | 1
24 | user-service | DELETE | /user/api-keys/:id | 删除API Key | 需要 | 无 | 谢擎 | 🔴 FAIL | P0: scenes被拒 user-token 401 | 1
25 | billing-service | GET | /health | 健康检查 | 无 | 无 | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
26 | billing-service | GET | /subscriptions | 套餐列表 | 无 | 无 | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
27 | billing-service | POST | /subscriptions | 订阅套餐 | 需要 | planId | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
28 | billing-service | GET | /orders | 订单列表 | 需要 | page/size | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
29 | billing-service | POST | /orders | 创建订单 | 需要 | planId/amount | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
30 | billing-service | GET | /invoices | 发票列表 | 需要 | page/size | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
31 | billing-service | POST | /payment/callback | 支付回调 | 无 | orderId/txId | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
32 | billing-service | GET | /quota | 配额查询 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
33 | billing-service | POST | /refunds | 申请退款 | 需要 | orderId/reason | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
34 | billing-service | GET | /billing/cost-logs | 费用日志 | 需要 | dateRange | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
35 | billing-service | POST | /billing/recharge | 充值 | 需要 | amount | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: billing-service DOWN | 1
36 | collab-service | GET | /health | 健康检查 | 无 | 无 | 谢擎 | 🔴 FAIL | P0: shots被拒 | 1
37 | collab-service | POST | /comments | 创建评论 | 需要 | projectId/body | 谢擎 | 🔴 FAIL | P0: shots被拒 | 1
38 | collab-service | GET | /comments | 评论列表 | 需要 | projectId/page | 谢擎 | 🔴 FAIL | P0: shots被拒 | 1
39 | collab-service | PATCH | /comments/:id | 编辑评论 | 需要 | body | 谢擎 | 🔴 FAIL | P0: shots被拒 | 1
40 | collab-service | POST | /comments/:id/resolve | 解决评论 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
41 | collab-service | DELETE | /comments/:id | 删除评论 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🟢 PASS |  | 0
42 | collab-service | GET | /presence/project/:pid | 项目在线用户 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🟠 FAIL | P1: admin/projects 404 | 1
43 | collab-service | GET | /notifications/unread-count | 未读通知数 | 需要 | 无 | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: collab-service DOWN | 1
44 | collab-service | GET | /stats | 公开统计 | 无 | 无 | 谢擎 | 🔴 DOWN | P0: collab-service DOWN | 1
| 合计 |  | 44 端点 |  |  |  |  | 🟡 34/44 已测 (3服务DOWN) |  | 0

## 视觉响应式走查
序号 | 站点 | 视口设备 | 宽度 | 测试项 | 测试人 | 测试状态 | Bug描述 | Bug数 | 截图路径
1 | Web主站 | 📱 iPhone SE | 375px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
2 | Web主站 | 📱 iPhone 14 Pro | 390px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
3 | Web主站 | 📱 iPad 竖屏 | 768px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
4 | Web主站 | 📱 iPad 横屏 | 1024px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
5 | Web主站 | 💻 Desktop | 1440px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
6 | Web主站 | 💻 UltraWide | 2560px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
7 | Admin管理后台 | 📱 iPhone SE | 375px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
8 | Admin管理后台 | 📱 iPhone 14 Pro | 390px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
9 | Admin管理后台 | 📱 iPad 竖屏 | 768px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
10 | Admin管理后台 | 📱 iPad 横屏 | 1024px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
11 | Admin管理后台 | 💻 Desktop | 1440px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
12 | Admin管理后台 | 💻 UltraWide | 2560px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
13 | Studio工作台 | 📱 iPhone SE | 375px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟠 P1 | P1: 展示页状态标签对比度不达标 | 1
14 | Studio工作台 | 📱 iPhone 14 Pro | 390px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟠 P1 | P1: 展示页状态标签对比度不达标 | 1
15 | Studio工作台 | 📱 iPad 竖屏 | 768px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟠 P1 | P1: 展示页状态标签对比度不达标 | 1
16 | Studio工作台 | 📱 iPad 横屏 | 1024px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟠 P1 | P1: 展示页状态标签对比度不达标 | 1
17 | Studio工作台 | 💻 Desktop | 1440px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟠 P1 | P1: 展示页状态标签对比度不达标 | 1
18 | Studio工作台 | 💻 UltraWide | 2560px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟠 P1 | P1: 展示页状态标签对比度不达标 | 1
19 | User用户中心 | 📱 iPhone SE | 375px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
20 | User用户中心 | 📱 iPhone 14 Pro | 390px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
21 | User用户中心 | 📱 iPad 竖屏 | 768px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
22 | User用户中心 | 📱 iPad 横屏 | 1024px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
23 | User用户中心 | 💻 Desktop | 1440px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
24 | User用户中心 | 💻 UltraWide | 2560px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
25 | Ops运维中心 | 📱 iPhone SE | 375px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
26 | Ops运维中心 | 📱 iPhone 14 Pro | 390px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
27 | Ops运维中心 | 📱 iPad 竖屏 | 768px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
28 | Ops运维中心 | 📱 iPad 横屏 | 1024px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
29 | Ops运维中心 | 💻 Desktop | 1440px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
30 | Ops运维中心 | 💻 UltraWide | 2560px | UI错位/文字遮挡/按钮可用性/图片拉伸/横向滚动/导航适配/表单可用性/字体大小/加载卡顿/颜色对比度 | 赵千影 | 🟢 通过 |  | 0
| 合计 | 30 视口×站点 |  |  |  | 🟡 30/30 首轮完成 (P1: 对比度+触摸目标) |  | 0

## 内容走查清单
序号 | 站点 | 路由路径 | 页面名称 | 文字量(估) | 检查项 | 测试人 | 测试状态 | 问题数 | 截图路径
1 | Web主站 | / | 首页 | 大量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🔴 P0 | 1
2 | Web主站 | /showcase | 案例展示 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟠 P1 | 2
3 | Web主站 | /login | 登录页 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟠 P1 | 2
4 | Web主站 | /dashboard | 仪表盘 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟡 P2 | 1
5 | Web主站 | /studio | 工作台首页 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟠 P1 | 1
6 | Admin管理后台 | /dashboard | 仪表盘 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
7 | Admin管理后台 | /users | 用户管理 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟡 P2 | 1
8 | Admin管理后台 | /billing | 计费管理 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟡 P2 | 1
9 | Admin管理后台 | /audit | 审计日志 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🔴 P0 | 1
10 | Admin管理后台 | /settings | 系统设置 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟠 P1 | 1
11 | Admin管理后台 | /ops | 业务运营 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟠 P1 | 1
12 | Admin管理后台 | /compliance | 合规审计 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟠 P1 | 1
13 | Admin管理后台 | /projects | 项目审核 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
14 | Admin管理后台 | /logs | 系统日志 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
15 | Studio工作台 | / | 首页 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
16 | Studio工作台 | /materials | 素材库 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
17 | Studio工作台 | /workflow | 工作流 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
18 | Studio工作台 | /project | 项目编辑 | 大量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟡 P2 | 1
19 | Studio工作台 | /tools | 工具箱 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | 🟡 P2 | 1
20 | Studio工作台 | /export | 导出页 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
21 | User用户中心 | /dashboard | 首页 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
22 | User用户中心 | /projects | 我的项目 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
23 | User用户中心 | /works | 我的作品 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
24 | User用户中心 | /assets | 素材库 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
25 | User用户中心 | /settings | 设置 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
26 | User用户中心 | /byok | API Key | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
27 | User用户中心 | /team | 团队 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
28 | User用户中心 | /profile | 编辑资料 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
29 | Ops运维中心 | /dashboard | 数据看板 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
30 | Ops运维中心 | /users | 用户管理 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
31 | Ops运维中心 | /billing | 计费充值 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
32 | Ops运维中心 | /monitoring | 系统监控 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
33 | Ops运维中心 | /system | 系统管理 | 中等 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
34 | Ops运维中心 | /logs | 运维日志 | 少量 | 错别字/断句/图片加载/弃读风险/Alt文本/链接有效/统一用语/中英混杂 | 林知行 | ⬜ 待测 | 0
| 合计 |  | 34 页面 |  |  |  | 🟡 12/34 已审 | 0

## 汇总仪表盘
📊 全站体验走查汇总 — 2026-06-11
项目 | 数量 | 已测 | 合格率 | P0 | P1 | P2 | 状态
前端页面 (5站) | 46 | 5 | 9% | 0 | 0 | 1 | 🟡 进行中 (5/53)
后端API端点 (3服务) | 44 | 34 | 24/34=71% | 3 | 2 | 1 | 🔴 P0超标 (3服务DOWN)
视觉视口 (5站×6设备) | 30 | 30 | 18/30=60% | 0 | 14 | 5 | 🟠 P1超标 (触摸目标+对比度)
内容审查页面 | 34 | 12 | 8/12=67% | 1 | 6 | 5 | 🔴 严重 (繁简+货币+英文)
测试人员 | 角色 | 负责项 | 状态 | 已测页 | 发现Bug
林染 🎨 | 前端总监 | UI交互52页+API接口 | ⏳ 待命 | 0 | 0
谢擎 ⚙️ | 后端总监 | API 44端点+交叉前端 | 🟡 Studio已完成, 缺4站 | 5/53 | 4
林知行 📝 | 内容主管 | 内容34页+文字走查 | 🔴 3服务DOWN+鉴权失败 | 34/44 | 6
赵千影 🎬 | 漫改总监 | 视觉30视口×站点 | 🟡 12/34, 缺22页 | 12/34 | 15
程构 🔧 | 架构师 | 测试监理+汇总 | 🟢 30视口完成, 缺页面覆盖 | 30/30 | 19
🟡 Bug待入矩阵
关键里程碑 | 时间 | 负责人
SOP签发 | 00:12 6/11 | 陈远枢 ✅
全站测试启动 | 00:30 6/11 | 全员
前端UI首轮测试完成 | 06:00 6/11 | 林染
后端API首轮测试完成 | 06:00 6/11 | 谢擎 | 09:04 四部报告提交 ✅
视觉响应式首轮完成 | 06:00 6/11 | 赵千影 | 15:36 Bug入矩阵 ✅
内容审查首轮完成 | 08:00 6/11 | 林知行
Bug汇总+优先级排定 | 10:00 6/11 | 程构
第一轮修复完成 | 18:00 6/11 | 林染+谢擎
第二轮回归测试 | 20:00 6/11 | 全员
终验交付大哥 | 22:00 6/11 | 陈远枢
📋 合格标准
✔️ 前端46页100%测试通过
✔️ 后端44端点100%测试通过
✔️ 视觉30视口100%测试通过
✔️ 内容34页100%审查通过
✔️ P0 Bug = 0
✔️ P1 Bug ≤ 3
预审计记录 (程构 08:51)
Excel矩阵结构验证: 5 Sheet OK
已知Bug导入: 7个 (P0=1, P1=5, P3=1)
4部门测试报告: 0/4 提交 (测试09:00才开始)
Sheet Bug追踪: 已创建 (含7条已知Bug)